## Día 1
Nombre del Scrum Master |  | Santiago Salamanca
Hora de inicio | 8:00 a.m. |  | Hora fin: 8:15 a.m.
Día 1 Lunes 9 de junio de 2026 | Aspecto | Luis Fernando Sanchez | Santiago Salamanca
| ¿Qué hice ayer? | Configuré los endpoints de autenticación (login y registro) con JWT y bcrypt en el backend Node.js/Express. | Finalicé el esquema de base de datos PostgreSQL con las 24 tablas del sistema FitLoyalty.
| ¿Qué voy a hacer hoy? | Implementar el formulario de registro en el frontend React con validaciones de campos. | Crear las vistas SQL y procedimientos almacenados requeridos para los reportes.
| ¿Tengo algún bloqueo? | Ninguno. | Ninguno.
| Foto grupal | (Insertar foto aquí)

## Día 2
Nombre del Scrum Master |  | Santiago Salamanca
Hora de inicio | 8:00 a.m. |  | Hora fin: 8:12 a.m.
Día 2 Martes 10 de junio de 2026 | Aspecto | Luis Fernando Sanchez | Santiago Salamanca
| ¿Qué hice ayer? | Completé el formulario de registro con validaciones (correo, contraseña segura, campos obligatorios). | Creé la vista SQL 'vista_miembros_activos' que muestra los miembros con membresía vigente.
| ¿Qué voy a hacer hoy? | Implementar endpoints de recuperación de contraseña (forgot-password y reset-password con token JWT). | Implementar el procedimiento almacenado 'sp_reporte_asistencia' para generar reportes de asistencia.
| ¿Tengo algún bloqueo? | Necesito definir con Santiago qué servicio usamos para envío de correo real (Nodemailer o SendGrid). | Ninguno.
| Foto grupal | (Insertar foto aquí)

## Día 3
Nombre del Scrum Master |  | Santiago Salamanca
Hora de inicio | 8:00 a.m. |  | Hora fin: 8:14 a.m.
Día 3 Miércoles 11 de junio de 2026 | Aspecto | Luis Fernando Sanchez | Santiago Salamanca
| ¿Qué hice ayer? | Implementé la recuperación de contraseña: endpoints con token JWT (vence en 1 hora) y páginas ForgotPasswordPage/ResetPasswordPage. | Terminé el procedimiento almacenado y probé que genera correctamente el reporte de asistencia.
| ¿Qué voy a hacer hoy? | Crear el Dashboard de Usuario con tarjetas de resumen y tabla de historial de check-ins. | Iniciar el Dashboard de Administrador con rutas protegidas por rol y listados principales.
| ¿Tengo algún bloqueo? | Ninguno. | Necesito que Luis termine el middleware de roles para poder proteger las rutas del admin.
| Foto grupal | (Insertar foto aquí)

## Día 4
Nombre del Scrum Master |  | Santiago Salamanca
Hora de inicio | 8:00 a.m. |  | Hora fin: 8:10 a.m.
Día 4 Jueves 12 de junio de 2026 | Aspecto | Luis Fernando Sanchez | Santiago Salamanca
| ¿Qué hice ayer? | Completé el DashboardUsuario: tarjetas de resumen (asistencias del mes, días seguidos, membresía) y tabla de check-ins. Ruta protegida por rol. | Avancé en el Dashboard Admin con listado de miembros y gestión básica.
| ¿Qué voy a hacer hoy? | Implementar la página VistaMiembrosActivos que consume la vista SQL y muestra tabla sin columna ID. | Configurar el header de la aplicación con nombre y foto del usuario logueado (criterio C5).
| ¿Tengo algún bloqueo? | Ninguno. | Ninguno.
| Foto grupal | (Insertar foto aquí)

## Día 5
Nombre del Scrum Master |  | Santiago Salamanca
Hora de inicio | 8:00 a.m. |  | Hora fin: 8:15 a.m.
Día 5 Viernes 13 de junio de 2026 | Aspecto | Luis Fernando Sanchez | Santiago Salamanca
| ¿Qué hice ayer? | Implementé VistaMiembrosActivos: endpoint GET /api/vista/miembros-activos, página con tabla (sin columna ID) y enlace en el menú de navegación. | Completé el header con perfil (nombre + foto) y lo integré en el layout principal.
| ¿Qué voy a hacer hoy? | Ejecutar pruebas E2E de los módulos completados y tomar capturas de evidencia para la sustentación. | Preparar la evidencia de las 5 fases del proyecto y revisar la documentación para la sustentación del lunes.
| ¿Tengo algún bloqueo? | Ninguno. | Falta configurar el envío real de correo para la recuperación de contraseña. Por ahora funciona en modo desarrollo.
| Foto grupal | (Insertar foto aquí)