## Hoja1
SPRINT 1 | Usuarios
Semanas destinadas | 3 | Viable | Las semanas destinadas son: 3
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-01: Crear cuenta de usuario | 5 | 2 | 3 | 5.5 | 33 | 4
HU-02: Consultar cuentas de personal | 3 | 1 | 2 | 5 | 10
HU-03: Editar cuenta de personal | 5 | 2 | 3 | 5.5 | 33
HU-04: Eliminar cuenta de personal | 3 | 1 | 2 | 5 | 10
SPRINT 2 | Autenticación y Miembros
Semanas destinadas | 3 | Viable | Las semanas destinadas son: 3
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-05: Iniciar sesión | 5 | 2 | 3 | 5.5 | 33 | 6
HU-06: Cerrar sesión | 8 | 2 | 4 | 5.5 | 44
HU-07: Registrar perfil de miembro | 8 | 2 | 4 | 5.5 | 44
HU-08: Consultar perfil de miembro | 3 | 1 | 2 | 5 | 10
SPRINT 3 | Gestión de Miembros y Membresía
Semanas destinadas | 3 | Viable | Las semanas destinadas son: 3
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-09: Editar perfil de miembro | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4.75
HU-10: Desactivar perfil de miembro | 5 | 2 | 3 | 5.5 | 33
HU-11: Registrar membresía | 8 | 2 | 4 | 5.5 | 44
HU-12: Consultar estado de membresía | 3 | 1 | 2 | 5 | 10
SPRINT 4 | Check-in y Dashboard
Semanas destinadas | 3 | Viable | Las semanas destinadas son: 3
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-13: Actualizar membresía auto. | 8 | 2 | 4 | 5.5 | 44 | 6.5
HU-14: Check-in código QR/barras | 8 | 2 | 4 | 5.5 | 44
HU-15: Validar membresía en check-in | 5 | 2 | 3 | 5.5 | 33
HU-16: Dashboard métricas del día | 5 | 2 | 3 | 5.5 | 33
SPRINT 5 | Dashboard y Alertas
Semanas destinadas | 2 | Viable | Las semanas destinadas son: 2
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-17: Detectar miembros inactivos | 8 | 2 | 4 | 5.5 | 44 | 8
0
0
0