## Hoja1
SPRINT 1 | Usuarios
Semanas destinadas | 3 | Viable | Las semanas destinadas son: 3
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-01: Crear cuenta de usuario | 5 | 2 | 3 | 5.5 | 33 | 4
HU-02: Consultar cuentas de personal | 3 | 1 | 2 | 5 | 10
HU-03: Editar cuenta de personal | 5 | 2 | 3 | 5.5 | 33
HU-04: Eliminar cuenta de personal | 3 | 1 | 2 | 5 | 10
SPRINT 2 | Autenticación y Miembros
Semanas destinadas | 3 | Viable | Las semanas destinadas son: 3
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-05: Iniciar sesión | 5 | 2 | 3 | 5.5 | 33 | 6
HU-06: Cerrar sesión | 8 | 2 | 4 | 5.5 | 44
HU-07: Registrar perfil de miembro | 8 | 2 | 4 | 5.5 | 44
HU-08: Consultar perfil de miembro | 3 | 1 | 2 | 5 | 10
SPRINT 3 | Gestión de Miembros y Membresía
Semanas destinadas | 3 | Viable | Las semanas destinadas son: 3
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-09: Editar perfil de miembro | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4.75
HU-10: Desactivar perfil de miembro | 5 | 2 | 3 | 5.5 | 33
HU-11: Registrar membresía | 8 | 2 | 4 | 5.5 | 44
HU-12: Consultar estado de membresía | 3 | 1 | 2 | 5 | 10
SPRINT 4 | Check-in y Dashboard
Semanas destinadas | 3 | Viable | Las semanas destinadas son: 3
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-13: Actualizar membresía auto. | 8 | 2 | 4 | 5.5 | 44 | 6.5
HU-14: Check-in código QR/barras | 8 | 2 | 4 | 5.5 | 44
HU-15: Validar membresía en check-in | 5 | 2 | 3 | 5.5 | 33
HU-16: Dashboard métricas del día | 5 | 2 | 3 | 5.5 | 33
SPRINT 5 | Dashboard y Alertas
Semanas destinadas | 2 | Viable | Las semanas destinadas son: 2
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-17: Detectar miembros inactivos | 8 | 2 | 4 | 5.5 | 44 | 6
HU-18: Config. umbrales inactividad | 5 | 2 | 3 | 5.5 | 33
HU-19: Enviar mensaje retención | 8 | 2 | 4 | 5.5 | 44
HU-20: Historial mensajes retención | 3 | 1 | 2 | 5 | 10
SPRINT 6 | Campañas de Retención
Semanas destinadas | 2 | Viable | Las semanas destinadas son: 2
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-21: Crear campaña segmentada | 8 | 2 | 4 | 5.5 | 44 | 4.25
HU-22: Consultar campañas | 3 | 1 | 2 | 5 | 10
HU-23: Editar campaña programada | 3 | 1 | 2 | 5 | 10
HU-24: Crear plantilla mensaje | 3 | 1 | 2 | 5 | 10
SPRINT 7 | Gamificación - Rachas
Semanas destinadas | 2 | Viable | Las semanas destinadas son: 2
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-25: Calcular racha asistencia | 8 | 2 | 4 | 5.5 | 44 | 6.5
HU-26: Mensaje motivacional hito | 5 | 2 | 3 | 5.5 | 33
HU-27: Config. hitos asistencia | 5 | 2 | 3 | 5.5 | 33
HU-28: Crear reto asistencia | 8 | 2 | 4 | 5.5 | 44
SPRINT 8 | Gamificación - Retos
Semanas destinadas | 2 | Viable | Las semanas destinadas son: 2
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-29: Consultar progreso reto | 5 | 2 | 3 | 5.5 | 33 | 5.25
HU-30: Editar reto asistencia | 3 | 1 | 2 | 5 | 10
HU-31: Notificar completar reto | 8 | 2 | 4 | 5.5 | 44
HU-32: Check-in manual admin. | 5 | 2 | 3 | 5.5 | 33
SPRINT 9 | Asistencia y Planes
Semanas destinadas | 2 | Viable | Las semanas destinadas son: 2
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-33: Historial asistencia miembro | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4
HU-34: Listado asistencia del día | 5 | 2 | 3 | 5.5 | 33
HU-35: Crear plan membresía | 5 | 2 | 3 | 5.5 | 33
HU-36: Consultar planes membresía | 3 | 1 | 2 | 5 | 10
SPRINT 10 | Membresías Avanzadas
Semanas destinadas | 2 | Viable | Las semanas destinadas son: 2
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-37: Editar plan membresía | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4.75
HU-38: Desactivar plan membresía | 3 | 1 | 2 | 5 | 10
HU-39: Congelar membresía | 8 | 2 | 4 | 5.5 | 44
HU-40: Renovar membresía vencida | 5 | 2 | 3 | 5.5 | 33
SPRINT 11 | Dashboard Avanzado
Semanas destinadas | 2 | Viable | Las semanas destinadas son: 2
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-41: Gráfica horas pico | 5 | 2 | 3 | 5.5 | 33 | 5.25
HU-42: Membresías por vencer | 5 | 2 | 3 | 5.5 | 33
HU-43: Reporte asistencia período | 8 | 2 | 4 | 5.5 | 44
HU-44: Detección inactividad manual | 3 | 1 | 2 | 5 | 10
SPRINT 12 | Campañas y Etiquetas
Semanas destinadas | 2 | Viable | Las semanas destinadas son: 2
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-45: Cancelar campaña | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4.25
HU-46: Eliminar plantilla mensaje | 3 | 1 | 2 | 5 | 10
HU-47: Asignar etiqueta miembro | 8 | 2 | 4 | 5.5 | 44
HU-48: Listar miembros por etiqueta | 3 | 1 | 2 | 5 | 10
SPRINT 13 | Retos y Configuración
Semanas destinadas | 2 | Viable | Las semanas destinadas son: 2
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-49: Inscribir miembro a reto | 5 | 2 | 3 | 5.5 | 33 | 5
HU-50: Cancelar reto activo | 5 | 2 | 3 | 5.5 | 33
HU-51: Config. datos del gimnasio | 5 | 2 | 3 | 5.5 | 33
HU-52: Config. canal comunicación | 5 | 2 | 3 | 5.5 | 33
HU-53: Restablecer contraseña | 5 | 2 | 3 | 5.5 | 33