## Método
MÉTODO DE PRIORIZACIÓN
Proyecto FitLoyalty · Product Backlog
1 · MÉTODO UTILIZADO
Priorización por Valor de Negocio (Business Value Prioritization)
2 · DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO
Cada Historia de Usuario se evalúa según dos dimensiones independientes:
1. Importancia para el Negocio — qué tan crítica es la funcionalidad para la operación del gimnasio.
2. Complejidad Técnica — el esfuerzo técnico necesario para implementarla.
La Prioridad Final se determina por la Importancia del Negocio, ya que el objetivo es entregar valor al cliente lo antes posible. La Complejidad se usa para la planificación de sprints (estimación de esfuerzo).
3 · ESCALA DE EVALUACIÓN
Importancia para el Negocio
Nivel | Valor | Descripción
Alta | 3 | Funcionalidad core del sistema. El producto no es viable sin ella (ej.: check-in, membresías).
Media | 2 | Funcionalidad importante que mejora la operación, pero no bloquea el uso del sistema.
Baja | 1 | Funcionalidad deseable (nice-to-have) que enriquece la experiencia pero es prescindible.
Complejidad Técnica
Nivel | Valor | Descripción
Alta | 3 | Requiere integración con servicios externos, lógica de negocio compleja o procesamiento en tiempo real.
Media | 2 | Requiere desarrollo moderado con validaciones y flujos de datos intermedios.
Baja | 1 | CRUD básico o consultas simples sin lógica de negocio compleja.
4 · MAPEO A MoSCoW
Categoría | Prioridad | Historias | Descripción
Must Have | Alta | 22 | Se implementa en los sprints tempranos.
Should Have | Media | 23 | Se implementa en los sprints intermedios y tardíos.
Could Have | Baja | 8 | Se implementa solo si hay capacidad disponible.
5 · EQUIPO DEL PROYECTO
Santiago Salamanca Narváez |  | Desarrollador / Scrum Team
Luis Fernando Sánchez |  | Desarrollador / Scrum Team
6 · CRITERIO DE ORDENAMIENTO DEL BACKLOG
Las historias se ordenan primero por Prioridad (Alta → Media → Baja) y, dentro de cada nivel, se respeta el orden del Sprint asignado para mantener coherencia con las dependencias técnicas.

## Matriz Priorización
Matriz de Priorización – Proyecto FitLoyalty
# | Historia de Usuario | Importancia | Valor | Complejidad | Valor | Prioridad | MoSCoW
HU-01 | Crear cuenta de usuario | Alta | 3 | Baja | 1 | Alta | Must Have
HU-02 | Consultar cuentas de personal | Media | 2 | Baja | 1 | Media | Should Have
HU-03 | Editar cuenta de personal | Alta | 3 | Baja | 1 | Alta | Must Have
HU-04 | Eliminar cuenta de personal | Alta | 3 | Baja | 1 | Alta | Must Have
HU-05 | Iniciar sesión | Alta | 3 | Baja | 1 | Alta | Must Have
HU-06 | Cerrar sesión | Alta | 3 | Media | 2 | Alta | Must Have
HU-07 | Registrar perfil de miembro | Alta | 3 | Media | 2 | Alta | Must Have
HU-08 | Consultar perfil de miembro | Media | 2 | Baja | 1 | Media | Should Have
HU-09 | Editar perfil de miembro | Media | 2 | Baja | 1 | Media | Should Have
HU-10 | Desactivar perfil de miembro | Alta | 3 | Baja | 1 | Alta | Must Have
HU-11 | Registrar membresía | Alta | 3 | Alta | 3 | Alta | Must Have
HU-12 | Consultar estado de membresía | Media | 2 | Baja | 1 | Media | Should Have
HU-13 | Actualizar membresía automática | Alta | 3 | Alta | 3 | Alta | Must Have
HU-14 | Check-in código QR/barras | Alta | 3 | Alta | 3 | Alta | Must Have
HU-15 | Validar membresía en check-in | Alta | 3 | Alta | 3 | Alta | Must Have
HU-16 | Dashboard métricas del día | Media | 2 | Alta | 3 | Media | Should Have
HU-17 | Detectar miembros inactivos | Alta | 3 | Alta | 3 | Alta | Must Have
HU-18 | Config. umbrales inactividad | Media | 2 | Media | 2 | Media | Should Have
HU-19 | Enviar mensaje retención | Alta | 3 | Media | 2 | Alta | Must Have
HU-20 | Historial mensajes retención | Media | 2 | Baja | 1 | Media | Should Have
HU-21 | Crear campaña segmentada | Alta | 3 | Alta | 3 | Alta | Must Have
HU-22 | Consultar campañas | Media | 2 | Baja | 1 | Media | Should Have
HU-23 | Editar campaña programada | Media | 2 | Baja | 1 | Media | Should Have
HU-24 | Crear plantilla mensaje | Media | 2 | Baja | 1 | Media | Should Have
HU-25 | Calcular racha asistencia | Alta | 3 | Alta | 3 | Alta | Must Have
HU-26 | Mensaje motivacional hito | Baja | 1 | Media | 2 | Baja | Could Have
HU-27 | Config. hitos asistencia | Baja | 1 | Media | 2 | Baja | Could Have
HU-28 | Crear reto asistencia | Alta | 3 | Alta | 3 | Alta | Must Have
HU-29 | Consultar progreso reto | Alta | 3 | Media | 2 | Alta | Must Have
HU-30 | Editar reto asistencia | Baja | 1 | Media | 2 | Baja | Could Have
HU-31 | Notificar completar reto | Baja | 1 | Media | 2 | Baja | Could Have
HU-32 | Check-in manual admin. | Media | 2 | Baja | 1 | Media | Should Have
HU-33 | Historial asistencia miembro | Media | 2 | Baja | 1 | Media | Should Have
HU-34 | Listado asistencia del día | Media | 2 | Baja | 1 | Media | Should Have
HU-35 | Crear plan membresía | Alta | 3 | Baja | 1 | Alta | Must Have
HU-36 | Consultar planes membresía | Baja | 1 | Baja | 1 | Baja | Could Have
HU-37 | Editar plan membresía | Media | 2 | Baja | 1 | Media | Should Have
HU-38 | Desactivar plan membresía | Media | 2 | Baja | 1 | Media | Should Have
HU-39 | Congelar membresía | Media | 2 | Media | 2 | Media | Should Have
HU-40 | Renovar membresía vencida | Alta | 3 | Media | 2 | Alta | Must Have
HU-41 | Gráfica horas pico | Media | 2 | Alta | 3 | Media | Should Have
HU-42 | Membresías por vencer | Alta | 3 | Media | 2 | Alta | Must Have
HU-43 | Reporte asistencia período | Media | 2 | Alta | 3 | Media | Should Have
HU-44 | Detección inactividad manual | Media | 2 | Baja | 1 | Media | Should Have
HU-45 | Cancelar campaña | Baja | 1 | Baja | 1 | Baja | Could Have
HU-46 | Eliminar plantilla mensaje | Baja | 1 | Baja | 1 | Baja | Could Have
HU-47 | Asignar etiqueta miembro | Media | 2 | Alta | 3 | Media | Should Have
HU-48 | Listar miembros por etiqueta | Media | 2 | Baja | 1 | Media | Should Have
HU-49 | Inscribir miembro a reto | Alta | 3 | Alta | 3 | Alta | Must Have
HU-50 | Cancelar reto activo | Baja | 1 | Baja | 1 | Baja | Could Have
HU-51 | Config. datos del gimnasio | Media | 2 | Baja | 1 | Media | Should Have
HU-52 | Config. canal comunicación | Media | 2 | Media | 2 | Media | Should Have
HU-53 | Restablecer contraseña | Alta | 3 | Baja | 1 | Alta | Must Have
RESUMEN
Must Have (Alta): | 22 historias
Should Have (Media): | 23 historias
Could Have (Baja): | 8 historias
Total: | 53 historias

## Product Backlog
Product Backlog – Proyecto FitLoyalty
Orden | # | Historia de Usuario | Prioridad | MoSCoW | Story Points | Sprint | Estado
1 | HU-01 | Crear cuenta de usuario | Alta | Must Have | 5 | Sprint 1 | Completado
2 | HU-03 | Editar cuenta de personal | Alta | Must Have | 5 | Sprint 1 | Pendiente
3 | HU-04 | Eliminar cuenta de personal | Alta | Must Have | 3 | Sprint 1 | Pendiente
4 | HU-05 | Iniciar sesión | Alta | Must Have | 5 | Sprint 2 | Completado
5 | HU-06 | Cerrar sesión | Alta | Must Have | 8 | Sprint 2 | Completado
6 | HU-07 | Registrar perfil de miembro | Alta | Must Have | 8 | Sprint 2 | Pendiente
7 | HU-10 | Desactivar perfil de miembro | Alta | Must Have | 5 | Sprint 3 | Pendiente
8 | HU-11 | Registrar membresía | Alta | Must Have | 8 | Sprint 3 | Pendiente
9 | HU-13 | Actualizar membresía automática | Alta | Must Have | 8 | Sprint 4 | Pendiente
10 | HU-14 | Check-in código QR/barras | Alta | Must Have | 8 | Sprint 4 | Pendiente
11 | HU-15 | Validar membresía en check-in | Alta | Must Have | 5 | Sprint 4 | Pendiente
12 | HU-17 | Detectar miembros inactivos | Alta | Must Have | 8 | Sprint 5 | Pendiente
13 | HU-19 | Enviar mensaje retención | Alta | Must Have | 8 | Sprint 5 | Pendiente
14 | HU-21 | Crear campaña segmentada | Alta | Must Have | 8 | Sprint 6 | Pendiente
15 | HU-25 | Calcular racha asistencia | Alta | Must Have | 8 | Sprint 7 | Pendiente
16 | HU-28 | Crear reto asistencia | Alta | Must Have | 8 | Sprint 7 | Pendiente
17 | HU-29 | Consultar progreso reto | Alta | Must Have | 5 | Sprint 8 | Pendiente
18 | HU-35 | Crear plan membresía | Alta | Must Have | 5 | Sprint 9 | Pendiente
19 | HU-40 | Renovar membresía vencida | Alta | Must Have | 5 | Sprint 10 | Pendiente
20 | HU-42 | Membresías por vencer | Alta | Must Have | 5 | Sprint 11 | Pendiente
21 | HU-49 | Inscribir miembro a reto | Alta | Must Have | 5 | Sprint 13 | Pendiente
22 | HU-53 | Restablecer contraseña | Alta | Must Have | 5 | Sprint 13 | Completado
23 | HU-02 | Consultar cuentas de personal | Media | Should Have | 3 | Sprint 1 | Pendiente
24 | HU-08 | Consultar perfil de miembro | Media | Should Have | 3 | Sprint 2 | Pendiente
25 | HU-09 | Editar perfil de miembro | Media | Should Have | 3 | Sprint 3 | Pendiente
26 | HU-12 | Consultar estado de membresía | Media | Should Have | 3 | Sprint 3 | Pendiente
27 | HU-16 | Dashboard métricas del día | Media | Should Have | 5 | Sprint 4 | Pendiente
28 | HU-18 | Config. umbrales inactividad | Media | Should Have | 5 | Sprint 5 | Pendiente
29 | HU-20 | Historial mensajes retención | Media | Should Have | 3 | Sprint 5 | Pendiente
30 | HU-22 | Consultar campañas | Media | Should Have | 3 | Sprint 6 | Pendiente
31 | HU-23 | Editar campaña programada | Media | Should Have | 3 | Sprint 6 | Pendiente
32 | HU-24 | Crear plantilla mensaje | Media | Should Have | 3 | Sprint 6 | Pendiente
33 | HU-32 | Check-in manual admin. | Media | Should Have | 5 | Sprint 8 | Pendiente
34 | HU-33 | Historial asistencia miembro | Media | Should Have | 3 | Sprint 9 | Pendiente
35 | HU-34 | Listado asistencia del día | Media | Should Have | 5 | Sprint 9 | Pendiente
36 | HU-37 | Editar plan membresía | Media | Should Have | 3 | Sprint 10 | Pendiente
37 | HU-38 | Desactivar plan membresía | Media | Should Have | 3 | Sprint 10 | Pendiente
38 | HU-39 | Congelar membresía | Media | Should Have | 8 | Sprint 10 | Pendiente
39 | HU-41 | Gráfica horas pico | Media | Should Have | 5 | Sprint 11 | Pendiente
40 | HU-43 | Reporte asistencia período | Media | Should Have | 8 | Sprint 11 | Pendiente
41 | HU-44 | Detección inactividad manual | Media | Should Have | 3 | Sprint 11 | Pendiente
42 | HU-47 | Asignar etiqueta miembro | Media | Should Have | 8 | Sprint 12 | Pendiente
43 | HU-48 | Listar miembros por etiqueta | Media | Should Have | 3 | Sprint 12 | Pendiente
44 | HU-51 | Config. datos del gimnasio | Media | Should Have | 5 | Sprint 13 | Pendiente
45 | HU-52 | Config. canal comunicación | Media | Should Have | 5 | Sprint 13 | Pendiente
46 | HU-26 | Mensaje motivacional hito | Baja | Could Have | 5 | Sprint 7 | Pendiente
47 | HU-27 | Config. hitos asistencia | Baja | Could Have | 5 | Sprint 7 | Pendiente
48 | HU-30 | Editar reto asistencia | Baja | Could Have | 3 | Sprint 8 | Pendiente
49 | HU-31 | Notificar completar reto | Baja | Could Have | 8 | Sprint 8 | Pendiente
50 | HU-36 | Consultar planes membresía | Baja | Could Have | 3 | Sprint 9 | Pendiente
51 | HU-45 | Cancelar campaña | Baja | Could Have | 3 | Sprint 12 | Pendiente
52 | HU-46 | Eliminar plantilla mensaje | Baja | Could Have | 3 | Sprint 12 | Pendiente
53 | HU-50 | Cancelar reto activo | Baja | Could Have | 5 | Sprint 13 | Pendiente
RESUMEN DEL BACKLOG
Total Historias: | 53
Total Story Points: | 271
Total Sprints: | 13
Must Have: | 22 HU, 138 pts
Should Have: | 23 HU, 98 pts
Could Have: | 8 HU, 35 pts