## Resumen
FitLoyalty — Seguimiento de requisitos
Estado de implementación verificado contra el código el 2026-10-16 (main @ 54b19fa). Todas las cifras son fórmulas sobre las hojas RF y RNF.
Tipo | Requisitos | Implementados | Parciales | Pendientes | Avance | Meta | Puntos que faltan | Estado | Cantidad
Funcionales | 22 | 10 | 8 | 4 | 63.64% | 80% | 3.6 | Implementado | 16
No funcionales | 15 | 6 | 6 | 3 | 60% | 80% | 3 | Parcial | 14
Total | 37 | 16 | 14 | 7 | 62.16% | 80% | 6.6 | Pendiente | 7
Escala editable en B36:C38: Implementado = 1, Parcial = 0,5, Pendiente = 0. Cada estado se respalda con la evidencia de las hojas RF, RNF y Evidencias (archivo:línea).
Solo alcance original del documento (RQF-01..12, RQNF-01..08)
Tipo | Requisitos | Implementados | Parciales | Pendientes | Avance
Funcionales | 12 | 3 | 6 | 3 | 50%
No funcionales | 8 | 2 | 4 | 2 | 50%
Total | 20 | 5 | 10 | 5 | 50%
Escala (editable)
Implementado | 1 | Criterio acordado con Luis el 2026-10-16: Parcial = lo principal funciona pero falta alguna parte.
Parcial | 0.5
Pendiente | 0
Meta de avance (editable) | 80% | Meta del 80 % pedida por Luis para la entrega.

## RF
Código | Módulo / Categoría | Estado | Evidencia en el proyecto | Observaciones / trabajo pendiente | Puntaje | Origen | HU relacionadas | Ref. evidencias | Descripción del requisito
RQF-01 | Gestión de Usuarios | Parcial | Crear (por invitación), listar personal y revocar invitaciones: staff.js:109, :198, :227, :329; aceptar la invitación crea la cuenta: staff.js:384. Roles diferenciados: authorize('admin') en staff.js:112 y miembros.js:667 frente a authorize('admin', 'receptionist') en checkin.js:57. | Editar y eliminar o desactivar cuentas de personal existentes: no hay PUT/DELETE en /api/admin/staff ni acciones en StaffPage.jsx. | 0.5 | Original | HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-53 | EV-01, EV-02 | El sistema debe permitir crear, editar, eliminar y consultar cuentas del personal (staff), asignando roles de Administrador o Recepcionista con permisos diferenciados.
RQF-02 | Gestión de Usuarios | Parcial | POST /api/auth/login compara con bcrypt y emite JWT (auth.js:200, :231); cierre manual (auth.js:295, AuthContext.jsx:95); límite de 5 intentos por minuto (index.js:63, :79). | Cierre automático por inactividad (no existe en frontend ni backend). Hallazgo: el JWT del personal no expira, generarToken no aplica JWT_EXPIRES_IN (auth-helpers.js:102-113). | 0.5 | Original | HU-05, HU-06 | EV-03, EV-04 | El sistema debe autenticar al personal mediante usuario y contraseña, gestionando sesiones seguras con cierre automático por inactividad.
RQF-03 | Gestión de Miembros | Implementado | POST /api/admin/miembros rechaza documento o correo duplicados (miembros.js:357-369) y genera un código QR único (:371-379); editar con PUT (:607); desactivar con activo = FALSE (:664-675); pantalla MiembrosPage.jsx:627, :919, :442. | Observación: al editar no se vuelven a validar duplicados de documento o correo (criterio 2 de HU-09). | 1 | Original | HU-07, HU-08, HU-09, HU-10, HU-65 | EV-05, EV-06 | El sistema debe permitir registrar, editar y desactivar perfiles de miembros con datos personales, de contacto e identificador de hardware (código QR o de barras), validando que no existan duplicados por documento o correo.
RQF-04 | Gestión de Miembros | Parcial | Cálculo automático de fecha_fin según el plan (miembros.js:185, :382); estado vencido / por vencer contra la fecha actual (miembros.js:276-284); renovación del plan (miembros.js:754). | Estado Congelada: la tabla congelacion_membresia existe (migración 002:217) pero ninguna ruta ni pantalla la usa. | 0.5 | Original | HU-11, HU-12, HU-13, HU-35..HU-40 | EV-07, EV-08 | El sistema debe controlar el estado de la membresía de cada miembro (Activa, Vencida, Congelada) y calcular automáticamente la fecha de vencimiento a partir del tipo de membresía y fecha de inicio registrados.
RQF-05 | Check-in y Asistencia | Implementado | Campo con autoFocus que recibe la lectura del lector HID tipo teclado y envía con Enter (CheckinPage.jsx:221-223, :329-331); lectura por cámara (CheckinPage.jsx:66); POST /api/admin/checkin inserta el ingreso (checkin.js:54, :167-172); fecha_hora DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP (migración 002:100). | — | 1 | Original | HU-14, HU-32, HU-33, HU-34 | EV-09, EV-10 | El sistema debe registrar en tiempo real la entrada de un miembro mediante la lectura pasiva de su código QR o de barras desde un dispositivo HID, almacenando la marca de tiempo exacta del acceso.
RQF-06 | Check-in y Asistencia | Parcial | Valida el último plan y responde VENCIDO sin registrar el ingreso (checkin.js:116-136); la pantalla muestra «Acceso denegado» (CheckinPage.jsx:133-143). | Notificar al administrador del intento bloqueado: el intento no se guarda y la campana (notificaciones.js:96-108) solo lista membresías vencidas, no accesos denegados. | 0.5 | Original | HU-15 | EV-11 | El sistema debe validar el estado de la membresía en el momento del check-in, bloquear el acceso si está vencida y notificar al administrador de forma inmediata.
RQF-07 | Dashboard | Parcial | GET /api/admin/dashboard: miembros activos (dashboard.js:123, :146), entradas de hoy (:128) y próximos vencimientos a 30 días (:204); listado en DashboardPage.jsx:446-473. | Gráfica de horas pico (la gráfica agrupa por día de la semana, dashboard.js:189) y actualización automática (el panel se carga una sola vez, DashboardPage.jsx:165-179). | 0.5 | Original | HU-16, HU-34, HU-41, HU-42, HU-43 | EV-12 | El sistema debe mostrar en tiempo real métricas clave del día: total de entradas, miembros activos, gráficas de horas pico y listado de membresías próximas a vencer.
RQF-08 | Alertas de Abandono | Parcial | Lista de miembros sin ingresar en N días calculada al consultar: campana de avisos (notificaciones.js:125-137; umbral del gimnasio, 15 por defecto, :38 y :66), dashboard (dashboard.js:161, :182) y filtro «En riesgo» de miembros (miembros.js:263, MiembrosPage.jsx:939). | Ejecución diaria del motor (el scheduler solo programa vencimientos, scheduler.js:46), los dos niveles Amarilla / Roja, registro en alerta_abandono (tabla sin uso) y pantalla para configurar el umbral (el dashboard usa 15 días fijos). | 0.5 | Original | HU-17, HU-18, HU-44, HU-64 | EV-13, EV-14 | El sistema debe ejecutar diariamente un motor de detección que clasifique a los miembros según umbrales de inactividad configurables (Alerta Amarilla ≥ 7 días, Alerta Roja ≥ 15 días) y los liste en el panel del administrador.
RQF-09 | Alertas de Abandono | Implementado | Botón de WhatsApp con el mensaje armado para miembros en riesgo (MenuNotificaciones.jsx:86-90, MiembrosPage.jsx:796-802); POST /api/admin/notificaciones/enviado guarda canal, estado ENVIADO y fecha en envio_mensaje (notificaciones.js:188-224). | Observación: solo WhatsApp por enlace wa.me; el estado no confirma la entrega y el correo no se usa para retención. | 1 | Original | HU-19, HU-20, HU-52 | EV-15 | El sistema debe permitir al administrador enviar mensajes de retención a miembros inactivos a través del canal de comunicación configurado (correo o WhatsApp), registrando la fecha y estado de cada envío.
RQF-10 | Campañas | Pendiente | Solo existen las tablas campana, campana_destinatario y plantilla_mensaje (migración 002:171-202); ninguna ruta ni pantalla las usa. | Todo el módulo: rutas de API, programación de envíos, segmentos y pantalla. | 0 | Original | HU-21..HU-24, HU-45, HU-46 | EV-16 | El sistema debe permitir crear, programar y ejecutar campañas de mensajes dirigidas a segmentos de miembros definidos (inactivos, nuevos, próximos a vencer), con soporte para plantillas de mensaje reutilizables.
RQF-11 | Gamificación | Pendiente | La app del miembro lee hitos y su estado (cliente.js:340-381, gamificacion_screen.dart), pero ningún archivo calcula rachas ni escribe hito_miembro; los datos que existen vienen del script ConsultasDB/Poblar_Tablas.sql:384-419. | Cálculo de rachas en cada check-in, otorgar hitos, mensaje en la pantalla de check-in y configuración de hitos por el administrador. | 0 | Original | HU-25, HU-26, HU-27, HU-47, HU-48 | EV-17 | El sistema debe calcular automáticamente las rachas de asistencia de cada miembro y mostrar un mensaje motivacional en la pantalla del check-in al alcanzar un hito configurado por el administrador.
RQF-12 | Gamificación | Pendiente | La app lista los retos activos con el progreso guardado (cliente.js:392-418), pero no hay ruta ni pantalla para crear retos, el check-in no actualiza reto_miembro y no hay aviso al completar; los retos existentes vienen de ConsultasDB/Poblar_Tablas.sql:456-490. | CRUD de retos para el administrador, actualización del progreso en cada check-in y notificación al completar. | 0 | Original | HU-28..HU-31, HU-49, HU-50 | EV-18 | El sistema debe permitir al administrador crear retos de asistencia con meta, duración, segmento elegible y recompensa; registrar el progreso de cada miembro inscrito y notificar al administrador y al miembro al completar el reto.
RQF-13 | Contratos | Parcial | POST /api/admin/miembros/:id/contrato/enviar con control de gimnasio (admin-contrato.js:76-92); si el cliente de WhatsApp no está listo, lo informa y registra exito = false (:107-128); vista previa e historial por API (:167, :195); botón «Enviar contrato» (MiembrosPage.jsx:855-880, :1735). | Con el cliente listo, un envío que falla queda registrado como exitoso: sendWhatsAppText se traga el error (whatsapp.js:244-246) y el catch de admin-contrato.js:132-138 nunca se ejecuta. Arreglo: relanzar el error en sendWhatsAppText. | 0.5 | Nuevo | HU-54 | EV-19 | El sistema debe permitir al administrador enviar el contrato de membresía al miembro por WhatsApp, informando si el envío no se pudo completar y registrando cada intento como constancia.
RQF-14 | Gestión de Miembros | Parcial | Cron diario a las 9:00 a.m. America/Bogota (scheduler.js:46); selección de planes por vencer y control de duplicados (expiracion.js:43, :74, :94, :117); 0 días desactiva el aviso (expiracion.js:151); POST /api/jobs/expiracion/run y GET /api/jobs/expiracion/preview (jobs.js:27, :38); migraciones 006 y 007. | Si WhatsApp no está listo, sendWhatsAppText vuelve sin error (whatsapp.js:228-231) y el job marca el aviso como enviado (expiracion.js:206-207), así que nunca lo reintenta; en Render no hay Chrome (whatsapp.js:7-25). Los días de anticipación (gimnasio.dias_aviso_vencimiento) solo se cambian en la base de datos: PUT /admin/config no los acepta (config.js:20-30). | 0.5 | Nuevo | HU-55 | EV-20, EV-21 | El sistema debe enviar diariamente por WhatsApp avisos de vencimiento de membresía a los miembros, con una anticipación en días definida por cada gimnasio (3 por defecto) y sin repetir avisos.
RQF-15 | App del miembro | Implementado | POST /api/cliente/login con teléfono y contraseña bcrypt (cliente.js:51, :88) y JWT de 30 días (auth-helpers.js:145); rutas protegidas con requireClient (cliente.js:112); /qr, /membresia, /asistencia, /gamificacion y /retos (cliente.js:227, :259, :292, :340, :392); edición del perfil con PUT /api/cliente/me, que valida el correo único (cliente.js:171-225); app Flutter: login_screen.dart, qr_tab.dart, plan_tab.dart, asistencia_screen.dart, gamificacion_screen.dart, editar_perfil_screen.dart; token en FlutterSecureStorage (api_client.dart:41). | Ajuste de redacción: el PR #4 decía «rachas», que no se calculan (ver RQF-11); la app muestra hitos y retos de solo lectura. Absorbe RQF-26 (edición del perfil), que el PR #4 contaba aparte. Sin pruebas automatizadas reales (widget_test.dart es una prueba mínima). | 1 | Nuevo | HU-57, HU-58, HU-66 | EV-22, EV-23, EV-24 | El sistema debe ofrecer una aplicación móvil para el miembro con inicio de sesión, código QR personal, estado de membresía, historial de asistencia, hitos y retos activos, y edición del perfil.
RQF-16 | Suscripción SaaS | Implementado | TRIAL_DAYS = 14 (trial.js:17, render.yaml); el registro fija trial_ends_at (auth.js:126-138); requireActiveTrial responde 402 TRIAL_EXPIRED (trial.js:52-74) en miembros, check-in, dashboard, configuración y personal; GET /api/billing/trial-status (billing.js:19); días restantes en el panel (AdminLayout.jsx:155). | Ajuste: el PR #4 lo ponía en el módulo «Facturación», pero el sistema no cobra; se añadió el bloqueo al vencer, que sí existe. Observación: el campo «días de prueba» de ConfigPage.jsx:243-244 no tiene efecto (el trial usa TRIAL_DAYS). Comentarios desactualizados dicen 7 días (auth.js:6, :98; trial.js:7). | 1 | Nuevo | HU-56 | EV-25 | El sistema debe ofrecer una prueba gratuita de 14 días, mostrar su estado al administrador y bloquear las operaciones del gimnasio cuando la prueba vence.
RQF-17 | Gestión de Usuarios | Implementado | POST /api/auth/forgot-password genera un código de 6 dígitos con vigencia de 15 minutos y lo envía (auth.js:304-340, email.js:289); POST /verify-reset-code (auth.js:360) y POST /reset-password con bcrypt (auth.js:399, :447); pantalla ForgotPasswordPage.jsx:121, :143, :161; límite de 3 solicitudes por minuto solo en forgot-password (index.js:68, :80). | Riesgo de seguridad: si el correo no sale (o con SHOW_DEV_CODE_IN_UI=true), la API devuelve el código en la respuesta (auth.js:337-346), así que cualquiera que sepa el correo de un usuario puede cambiarle la contraseña; además verify-reset-code y reset-password no tienen límite de intentos (ver RQNF-09). | 1 | Nuevo | HU-59 | EV-26, EV-27 | El sistema debe permitir recuperar la contraseña del personal mediante un código enviado al correo electrónico.
RQF-18 | Dashboard | Implementado | GET /api/admin/dashboard/export arma un CSV RFC 4180 de miembros activos con su plan (dashboard.js:288-337, helpers :31-50); el panel lo descarga (DashboardPage.jsx:193-203). | — | 1 | Nuevo | HU-60 | EV-28 | El sistema debe permitir exportar a CSV el listado de miembros activos con su membresía.
RQF-19 | Gestión de Usuarios | Implementado | POST /api/auth/signup crea el gimnasio y la cuenta del administrador dueño en una transacción (auth.js:100-190, INSERT en :134 y COMMIT en :162); pantalla RegisterOwnerPage.jsx (ruta /register-owner, App.jsx:38). | — | 1 | Nuevo | HU-56 | EV-29 | El sistema debe permitir registrar un gimnasio junto con la cuenta de su propietario.
RQF-20 | Configuración | Implementado | GET y PUT /api/admin/config con precios por tipo de plan, recordatorio_cobro_activo y dias_recordatorio_default (config.js:20-30, :41, :77); pantalla ConfigPage.jsx:26, :44; los avisos de cobro lo usan (notificaciones.js:44-67). | Ajuste de redacción: el PR #4 decía «los planes»; no hay catálogo editable de planes, sino precios para tipos de plan fijos. | 1 | Nuevo | HU-61 | EV-30 | El sistema debe permitir configurar por gimnasio el precio de cada tipo de plan y los recordatorios de cobro.
RQF-21 | Gestión de Miembros | Implementado | Esquema de alta con valor_total, valor_pagado, metodo_pago y estado_pago (miembros.js:88-95); inserción en plan_cobro (miembros.js:439-450, migración 004); edición del plan (miembros.js:754); validaciones en MiembrosPage.jsx:349-350. | Ajuste de redacción: se acotó al pago, porque el plan y su vigencia ya están en RQF-04. | 1 | Nuevo | HU-62 | EV-31 | El sistema debe registrar por miembro el valor total y pagado, el método y el estado del pago de su plan.
RQF-22 | Cumplimiento | Pendiente | DELETE /api/auth/account (auth.js:480-561) borra en una transacción con safe(), que solo ignora el código 42P01 y no usa SAVEPOINT (auth.js:496-502). En PostgreSQL cualquier error, incluso el ignorado, aborta la transacción: con las migraciones falla en DELETE FROM auditoria (ninguna migración crea esa tabla) y con el esquema de ConsultasDB el INSERT en auditoria viola la llave foránea hacia el usuario borrado. En los dos casos el gimnasio queda intacto y la API responde 500. Probado en PostgreSQL 18 en el informe del verificador (70dd13c, sección 11.2.1). | Un SAVEPOINT por cada safe() (o quitar las tablas que no existen) y no insertar en auditoria filas que apunten al usuario y al gimnasio que se borran. Si se corrige y se prueba, puede volver a Implementado. El PR #4 y mi versión anterior lo daban por Implementado leyendo solo el código. | 0 | Nuevo | HU-63 | EV-32, EV-33 | El sistema debe permitir al propietario eliminar su cuenta y los datos asociados del gimnasio.

## RNF
Código | Módulo / Categoría | Estado | Evidencia en el proyecto | Observaciones / trabajo pendiente | Puntaje | Origen | HU relacionadas | Ref. evidencias | Descripción del requisito
RQNF-01 | Rendimiento | Pendiente | No hay medición registrada. | Primero corregir la búsqueda del QR (paso 11 de «Trabajo pendiente»): si el QR no coincide directo, checkin.js:83-101 descifra en memoria los QR de todos los miembros del gimnasio. Después, medir el check-in con un volumen realista (unos 200 miembros) y registrar el tiempo de respuesta de POST /api/admin/checkin. | 0 | Original | — | EV-34 | El sistema debe procesar y confirmar cada registro de check-in en un tiempo máximo de 2 segundos desde la lectura del dispositivo HID.
RQNF-02 | Disponibilidad | Pendiente | Existen /api/healthz y /api/health (index.js:101, :103), pero no hay monitoreo ni reporte de disponibilidad. | Monitor externo sobre /api/healthz con reporte del período; el plan gratuito de Render suspende el servicio por inactividad (scheduler.js:9-10). | 0 | Original | — | EV-35 | El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 99% durante el horario operativo del gimnasio (lunes a domingo, 5:00 a.m. – 10:00 p.m.).
RQNF-03 | Seguridad | Implementado | bcrypt.hash / compare en registro, login, restablecimiento e invitación (auth.js:145, :231, :447; staff.js:431) y para miembros (miembros.js:388, :625; cliente.js:88); API de producción por HTTPS (frontend/src/api.js:26) y frontend en Vercel con HTTPS. | Observación: la clave de cifrado del QR tiene un valor por defecto en el código (miembros.js:36, checkin.js:19). | 1 | Original | — | EV-36 | El sistema debe almacenar las contraseñas del personal utilizando cifrado hash (bcrypt o equivalente) y todas las comunicaciones deben realizarse bajo protocolo HTTPS.
RQNF-04 | Usabilidad | Parcial | Registro manual en 2 interacciones: escribir el documento y pulsar «Registrar» (CheckinPage.jsx:333, :341-347); el código QR se envía con Enter (CheckinPage.jsx:221-223). | Prueba de usabilidad documentada con personal sin formación técnica (p. ej. 3 personas, conteo de interacciones y tiempo). | 0.5 | Original | HU-32 | EV-37 | La interfaz del módulo de check-in debe ser operable por personal sin formación técnica, con un flujo de no más de 2 interacciones para registrar una entrada de forma manual.
RQNF-05 | Escalabilidad | Parcial | Cada gimnasio nuevo se crea por registro, sin tocar código (auth.js:100, :134); casi todas las consultas filtran por el id_gimnasio del token (p. ej. miembros.js:358, checkin.js:76, dashboard.js:123, notificaciones.js:199; admin-contrato.js:92). | GET /api/vista/miembros-activos no filtra por gimnasio (vista.js:27-42) y rompe el aislamiento entre gimnasios. No hay prueba de carga que respalde «sin degradación del rendimiento». | 0.5 | Original | HU-56 | EV-38, EV-39 | La arquitectura SaaS debe soportar el registro de múltiples gimnasios (multitenancy) sin degradación del rendimiento, permitiendo incorporar nuevos establecimientos sin modificaciones en el código base.
RQNF-06 | Compatibilidad | Parcial | Aplicación web React / Vite servida por Vercel que solo requiere navegador (frontend/package.json, vercel.json); QA responsive a 375 px (Evidencias_Sustentacion/QA_Responsive_375px.md). | Prueba documentada en Chrome, Firefox y Edge (lista de verificación de las pantallas principales con capturas). | 0.5 | Original | — | EV-40 | El sistema debe funcionar correctamente en los navegadores Chrome, Firefox y Edge en sus dos últimas versiones mayores, sin requerir instalación de software adicional en el cliente.
RQNF-07 | Mantenibilidad | Parcial | Capas en backend/src (routes, lib, middleware, jobs, db) y diagrama de arquitectura en el documento (sección 8). Cobertura medida el 2026-10-16: 0 % en routes/checkin.js y routes/notificaciones.js, 1,48 % de líneas en todo el backend; 23 pruebas, 2 fallan. | Script «test» en backend/package.json, pruebas de check-in y alertas hasta ≥ 70 % y corregir las 2 pruebas que fallan. | 0.5 | Original | — | EV-41, EV-42 | El código fuente debe seguir una arquitectura en capas documentada, con una cobertura mínima de pruebas unitarias del 70% sobre los módulos de check-in y alertas de abandono.
RQNF-08 | Portabilidad | Implementado | backend/Dockerfile (node:24-alpine, multietapa), frontend/Dockerfile + nginx.conf y docker-compose.yml; despliegue en la nube en Render y Vercel (render.yaml, vercel.json). | Observación: no se verificó la construcción de la imagen (Docker Desktop apagado) y Render usa el entorno Node nativo, no el contenedor. Sugerencia: agregar docker build al CI. | 1 | Original | — | EV-43 | El sistema debe poder desplegarse en servicios de nube (AWS, Railway, Render o equivalentes) mediante contenedores Docker, sin dependencia de infraestructura física local.
RQNF-09 | Seguridad | Parcial | express-rate-limit: inicio de sesión 5 por minuto, recuperación de contraseña 3 por minuto y login de la app 10 por minuto (index.js:63-77, :79-80, :94); trust proxy para tomar la IP real detrás de Render (index.js:43). | verify-reset-code (auth.js:360) y reset-password (auth.js:399) no tienen límite: el código de 6 dígitos se puede probar sin límite durante sus 15 minutos de vida. | 0.5 | Nuevo | — | EV-44 | El sistema debe limitar la tasa de intentos en los endpoints de inicio de sesión, recuperación de contraseña e inicio de sesión de la app del miembro.
RQNF-10 | Mantenibilidad | Parcial | applyMigrations lee backend/migrations en orden, aplica solo las pendientes y las registra en schema_migrations (migrate.js:15-56); se ejecuta al arrancar (index.js:128-132). Migraciones 002 a 008 en backend/migrations. | Una base creada solo con backend/migrations no tiene vista_miembros_activos ni auditoria, y reto tiene meta en lugar de meta_asistencias (002_esquema_inicial.sql:278-290); el esquema de producción salió de ConsultasDB/ y de cambios manuales. Probado en el informe del verificador (70dd13c, sección 11.2.1). Además hay prefijos repetidos (004 y 005) y backend/src/db/migrations/001_invitacion_staff.sql no se aplica. | 0.5 | Nuevo | — | EV-45 | El esquema de la base de datos debe evolucionar mediante migraciones versionadas aplicadas automáticamente al iniciar el servicio.
RQNF-11 | Mantenibilidad | Implementado | .github/workflows/ci.yml corre en pull_request y en push a main (:3-6): el job rama valida el nombre de la rama en cada PR (:13-26), backend npm ci + node --check (:42-44) y frontend npm ci + build (:58-59); ejecución exitosa en main 8acab31 (pestaña Actions). | Observación: el CI todavía no corre pruebas ni mide cobertura. | 1 | Nuevo | — | EV-46 | El repositorio debe ejecutar integración continua en cada pull request y en cada cambio de la rama principal: nombre de la rama, instalación limpia de dependencias, comprobación de sintaxis del backend y compilación del frontend.
RQNF-12 | Cumplimiento | Implementado | Rutas públicas /legal/terminos, /legal/privacidad y /legal/datos (App.jsx:43-45) con TerminosPage.jsx, PrivacidadPage.jsx y PoliticaDatosPage.jsx. | — | 1 | Nuevo | — | EV-47 | El sistema debe publicar los términos de uso, la política de privacidad y la política de tratamiento de datos personales.
RQNF-13 | Observabilidad | Implementado | /api/healthz responde estado y uptime (index.js:101); /api/health comprueba la base de datos y responde 503 si no hay conexión (index.js:103-110). | — | 1 | Nuevo | — | EV-48 | El sistema debe exponer un endpoint de verificación de salud para el monitoreo del servicio.
RQNF-14 | Mantenibilidad | Implementado | Manejador central y 404 JSON (middleware/errorHandler.js:17, :24-49) registrados al final de la app (index.js:113-117); AppError con código y estado (lib/errors.js) y asyncHandler para rutas async (lib/asyncHandler.js). | — | 1 | Nuevo | — | EV-49 | El sistema debe manejar los errores de forma centralizada, devolviendo respuestas consistentes.
RQNF-15 | Seguridad | Pendiente | La configuración de CORS lee FRONTEND_URL (index.js:45-48), pero el callback devuelve permitido también para orígenes que no están en la lista (index.js:54), con credentials: true. | Rechazar los orígenes que no estén en FRONTEND_URL (cambiar index.js:54). El PR #4 lo marcaba Implementado. | 0 | Nuevo | — | EV-50 | El sistema debe restringir las solicitudes entre orígenes (CORS) a los dominios configurados.

## Trabajo pendiente
Código | Estado | Pendiente | Acción propuesta | Responsable | Esfuerzo | Puntos que suma | Avance global acumulado
RQNF-15 | Pendiente | Rechazar los orígenes que no estén en FRONTEND_URL (cambiar index.js:54). El PR #4 lo marcaba Implementado. | Rechazar en CORS los orígenes que no estén en FRONTEND_URL (index.js:54) | Santiago | Bajo | 1 | 64.86%
RQF-22 | Pendiente | Un SAVEPOINT por cada safe() (o quitar las tablas que no existen) y no insertar en auditoria filas que apunten al usuario y al gimnasio que se borran. Si se corrige y se prueba, puede volver a Implementado. El PR #4 y mi versión anterior lo daban por Implementado leyendo solo el código. | Un SAVEPOINT por cada safe() y no insertar en auditoria lo que se borra; probar la eliminación | Santiago | Bajo | 1 | 67.57%
RQF-13 | Parcial | Con el cliente listo, un envío que falla queda registrado como exitoso: sendWhatsAppText se traga el error (whatsapp.js:244-246) y el catch de admin-contrato.js:132-138 nunca se ejecuta. Arreglo: relanzar el error en sendWhatsAppText. | Relanzar el error en sendWhatsAppText para que un envío fallido no quede como exitoso | Santiago | Bajo | 0.5 | 68.92%
RQF-14 | Parcial | Si WhatsApp no está listo, sendWhatsAppText vuelve sin error (whatsapp.js:228-231) y el job marca el aviso como enviado (expiracion.js:206-207), así que nunca lo reintenta; en Render no hay Chrome (whatsapp.js:7-25). Los días de anticipación (gimnasio.dias_aviso_vencimiento) solo se cambian en la base de datos: PUT /admin/config no los acepta (config.js:20-30). | No marcar el aviso como enviado si WhatsApp no está listo (reintentar) y llevar los días a Configuración | Santiago | Bajo | 0.5 | 70.27%
RQNF-09 | Parcial | verify-reset-code (auth.js:360) y reset-password (auth.js:399) no tienen límite: el código de 6 dígitos se puede probar sin límite durante sus 15 minutos de vida. | Límite de intentos en verify-reset-code y reset-password | Santiago | Bajo | 0.5 | 71.62%
RQNF-04 | Parcial | Prueba de usabilidad documentada con personal sin formación técnica (p. ej. 3 personas, conteo de interacciones y tiempo). | Prueba de usabilidad del check-in manual con 3 personas sin formación técnica | Luis | Bajo | 0.5 | 72.97%
RQNF-06 | Parcial | Prueba documentada en Chrome, Firefox y Edge (lista de verificación de las pantallas principales con capturas). | Lista de verificación con capturas en Chrome, Firefox y Edge | Luis | Bajo | 0.5 | 74.32%
RQF-02 | Parcial | Cierre automático por inactividad (no existe en frontend ni backend). Hallazgo: el JWT del personal no expira, generarToken no aplica JWT_EXPIRES_IN (auth-helpers.js:102-113). | Cierre de sesión por inactividad en el frontend y expiración real del JWT | Santiago | Bajo | 0.5 | 75.68%
RQF-07 | Parcial | Gráfica de horas pico (la gráfica agrupa por día de la semana, dashboard.js:189) y actualización automática (el panel se carga una sola vez, DashboardPage.jsx:165-179). | Gráfica de horas pico y refresco automático del dashboard | Santiago | Bajo | 0.5 | 77.03%
RQF-06 | Parcial | Notificar al administrador del intento bloqueado: el intento no se guarda y la campana (notificaciones.js:96-108) solo lista membresías vencidas, no accesos denegados. | Registrar el acceso bloqueado y mostrarlo en la campana del administrador | Santiago | Bajo | 0.5 | 78.38%
RQNF-05 | Parcial | GET /api/vista/miembros-activos no filtra por gimnasio (vista.js:27-42) y rompe el aislamiento entre gimnasios. No hay prueba de carga que respalde «sin degradación del rendimiento». | Cerrar la fuga de vista.js, exigir rol de personal en /api/asistencia y quitar scryptSync del recorrido del check-in | Santiago | Medio | 0.5 | 79.73%
RQNF-01 | Pendiente | Primero corregir la búsqueda del QR (paso 11 de «Trabajo pendiente»): si el QR no coincide directo, checkin.js:83-101 descifra en memoria los QR de todos los miembros del gimnasio. Después, medir el check-in con un volumen realista (unos 200 miembros) y registrar el tiempo de respuesta de POST /api/admin/checkin. | Con la búsqueda del QR ya corregida (paso anterior), medir el check-in con un volumen realista (unos 200 miembros) | Luis o Santiago | Medio | 1 | 82.43%
RQF-01 | Parcial | Editar y eliminar o desactivar cuentas de personal existentes: no hay PUT/DELETE en /api/admin/staff ni acciones en StaffPage.jsx. | Editar y desactivar cuentas del personal | Santiago | Medio | 0.5 | 83.78%
RQF-04 | Parcial | Estado Congelada: la tabla congelacion_membresia existe (migración 002:217) pero ninguna ruta ni pantalla la usa. | Congelar y descongelar membresías | Santiago | Medio | 0.5 | 85.14%
RQF-08 | Parcial | Ejecución diaria del motor (el scheduler solo programa vencimientos, scheduler.js:46), los dos niveles Amarilla / Roja, registro en alerta_abandono (tabla sin uso) y pantalla para configurar el umbral (el dashboard usa 15 días fijos). | Motor diario con Alerta Amarilla / Roja y umbrales editables | Santiago | Medio | 0.5 | 86.49%
RQNF-07 | Parcial | Script «test» en backend/package.json, pruebas de check-in y alertas hasta ≥ 70 % y corregir las 2 pruebas que fallan. | Script test, pruebas de check-in y alertas hasta ≥ 70 % de cobertura | Santiago | Medio | 0.5 | 87.84%
RQNF-10 | Parcial | Una base creada solo con backend/migrations no tiene vista_miembros_activos ni auditoria, y reto tiene meta en lugar de meta_asistencias (002_esquema_inicial.sql:278-290); el esquema de producción salió de ConsultasDB/ y de cambios manuales. Probado en el informe del verificador (70dd13c, sección 11.2.1). Además hay prefijos repetidos (004 y 005) y backend/src/db/migrations/001_invitacion_staff.sql no se aplica. | Migración que cree vista_miembros_activos, auditoria y las columnas que usa el código | Santiago | Medio | 0.5 | 89.19%
RQF-11 | Pendiente | Cálculo de rachas en cada check-in, otorgar hitos, mensaje en la pantalla de check-in y configuración de hitos por el administrador. | Cálculo de rachas, hitos y mensaje en el check-in | Santiago | Medio | 1 | 91.89%
RQNF-02 | Pendiente | Monitor externo sobre /api/healthz con reporte del período; el plan gratuito de Render suspende el servicio por inactividad (scheduler.js:9-10). | Monitor externo de disponibilidad con reporte (depende del plan de Render) | Luis | Medio | 1 | 94.59%
RQF-12 | Pendiente | CRUD de retos para el administrador, actualización del progreso en cada check-in y notificación al completar. | CRUD de retos, progreso automático y aviso al completar | Santiago | Alto | 1 | 97.3%
RQF-10 | Pendiente | Todo el módulo: rutas de API, programación de envíos, segmentos y pantalla. | Módulo de campañas y plantillas | Santiago | Alto | 1 | 100%
Orden de menor a mayor esfuerzo. «Avance global acumulado» suma los puntos de cada acción, en orden, sobre el avance actual y se pone verde al llegar a la meta. Lo decide Luis; las implementaciones las hace Santiago.

## Evidencias
ID | Requisito | Tipo | Ubicación (archivo:línea, endpoint o enlace) | Qué demuestra | Fecha de verificación | Verificado por
EV-01 | RQF-01 | Código | backend/src/routes/staff.js:109, :198, :227, :329, :384 | Invitar, listar y revocar personal; aceptar la invitación crea la cuenta. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-02 | RQF-01 | Código | backend/src/routes/staff.js:112; miembros.js:667; checkin.js:57; middleware/auth.js:29 | Permisos distintos para Administrador y Recepcionista. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-03 | RQF-02 | Código | backend/src/routes/auth.js:200, :231, :295; frontend/src/context/AuthContext.jsx:95 | Login con bcrypt + JWT y cierre de sesión manual. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-04 | RQF-02 | Código (hallazgo) | backend/src/lib/auth-helpers.js:102-113 | generarToken no aplica JWT_EXPIRES_IN: el token del personal no expira. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-05 | RQF-03 | Código | backend/src/routes/miembros.js:357-369, :371-379 | Rechazo de documento / correo duplicado y QR único. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-06 | RQF-03 | Código | backend/src/routes/miembros.js:607, :664-675; frontend/src/pages/MiembrosPage.jsx:627, :919, :442 | Editar y desactivar (soft delete) desde la pantalla de miembros. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-07 | RQF-04 | Código | backend/src/routes/miembros.js:185, :382, :276-284, :754 | Fecha de vencimiento automática, estado vencido / por vencer y renovación. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-08 | RQF-04 | Esquema | backend/migrations/002_esquema_inicial.sql:217 | congelacion_membresia existe pero no se usa (falta Congelada). | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-09 | RQF-05 | Código | frontend/src/pages/CheckinPage.jsx:66, :221-223, :329-331 | Lectura HID tipo teclado (autoFocus + Enter) y por cámara. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-10 | RQF-05 | Código / esquema | backend/src/routes/checkin.js:54, :167-172; backend/migrations/002_esquema_inicial.sql:100 | Inserción del ingreso con marca de tiempo automática. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-11 | RQF-06 | Código | backend/src/routes/checkin.js:116-136; frontend/src/pages/CheckinPage.jsx:133-143 | Bloqueo de membresía vencida; no hay aviso del intento al administrador. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-12 | RQF-07 | Código | backend/src/routes/dashboard.js:123, :128, :146, :189, :204; frontend/src/pages/DashboardPage.jsx:165-179, :446-473 | KPIs del día y próximos vencimientos; gráfica por día de semana; carga única. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-13 | RQF-08 | Código | backend/src/routes/notificaciones.js:38, :66, :125-137; dashboard.js:161, :182; miembros.js:263 | Lista de miembros en riesgo calculada al consultar, un solo umbral. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-14 | RQF-08 | Código | backend/src/jobs/scheduler.js:46 | El único cron programado es el de vencimientos (no hay motor de abandono). | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-15 | RQF-09 | Código | frontend/src/components/MenuNotificaciones.jsx:86-90; MiembrosPage.jsx:796-802; backend/src/routes/notificaciones.js:188-224 | Envío por WhatsApp y registro en envio_mensaje con fecha y estado. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-16 | RQF-10 | Esquema | backend/migrations/002_esquema_inicial.sql:171-202 | Tablas de campañas y plantillas sin rutas ni pantalla. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-17 | RQF-11 | Código / datos | backend/src/routes/cliente.js:340-381; ConsultasDB/Poblar_Tablas.sql:384-419 | Hitos solo de lectura, cargados por SQL; no hay cálculo de rachas. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-18 | RQF-12 | Código / datos | backend/src/routes/cliente.js:392-418; ConsultasDB/Poblar_Tablas.sql:456-490 | Retos solo de lectura, cargados por SQL; sin CRUD ni progreso automático. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-19 | RQF-13 | Código / esquema | backend/src/routes/admin-contrato.js:76-160, :167, :195; backend/migrations/008_contrato_enviado.sql; frontend/src/pages/MiembrosPage.jsx:855-880 | Envío del contrato por WhatsApp con registro de cada intento. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-20 | RQF-14 | Código | backend/src/jobs/scheduler.js:46; backend/src/jobs/expiracion.js:43, :74, :94, :117, :151 | Aviso diario automático de vencimiento, sin duplicados. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-21 | RQF-14 | Código / esquema | backend/src/routes/jobs.js:27, :38; backend/migrations/006_gimnasio_dias_aviso.sql; 007_alerta_vencimiento_enviada.sql | Ejecución manual y vista previa; días de aviso y anti-duplicado en BD. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-22 | RQF-15 | Código | backend/src/routes/cliente.js:51, :88, :112, :227, :259, :292, :340, :392; backend/src/lib/auth-helpers.js:145 | API de la app: login del miembro y consultas protegidas. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-23 | RQF-15 | Código (Flutter) | fitloyalty_cliente/lib/cliente/screens/login_screen.dart, qr_tab.dart, plan_tab.dart, asistencia_screen.dart, gamificacion_screen.dart; services/api_client.dart:41 | Pantallas de la app móvil y almacenamiento seguro del token. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-24 | RQF-15 | Código | backend/src/routes/cliente.js:171-225; fitloyalty_cliente/lib/cliente/screens/editar_perfil_screen.dart; services/perfil_service.dart | Edición del perfil desde la app (antes RQF-26). | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-25 | RQF-16 | Código / configuración | backend/src/lib/trial.js:17, :52-74; backend/src/routes/billing.js:19; backend/src/routes/auth.js:126-138; render.yaml; frontend/src/components/AdminLayout.jsx:155 | Prueba de 14 días, estado visible y bloqueo 402 al vencer. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-26 | RQF-17 | Código | backend/src/routes/auth.js:304, :360, :399, :447; backend/src/lib/email.js:289; frontend/src/pages/ForgotPasswordPage.jsx:121, :143, :161 | Recuperación de contraseña con código por correo. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-27 | RQF-17 | Código (hallazgo) | backend/src/routes/auth.js:337-346 | El código se devuelve en la respuesta si el correo no sale. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-28 | RQF-18 | Código | backend/src/routes/dashboard.js:31-50, :288-337; frontend/src/pages/DashboardPage.jsx:193-203 | Exportación CSV de miembros activos con su membresía. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-29 | RQF-19 | Código | backend/src/routes/auth.js:100-190; frontend/src/pages/RegisterOwnerPage.jsx; frontend/src/App.jsx:38 | Registro del gimnasio y de su administrador. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-30 | RQF-20 | Código | backend/src/routes/config.js:20-30, :41, :77; frontend/src/pages/ConfigPage.jsx:26, :44; backend/src/routes/notificaciones.js:44-67 | Configuración de precios y recordatorios por gimnasio. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-31 | RQF-21 | Código / esquema | backend/src/routes/miembros.js:88-95, :439-450, :754; backend/migrations/004_extender_miembro_cobros.sql:54; frontend/src/pages/MiembrosPage.jsx:207-208, :349-350 | Registro del plan y del pago por miembro. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-32 | RQF-22 | Código | backend/src/routes/auth.js:480-561 (safe() en :496-502); frontend/src/pages/EliminarCuentaPage.jsx:22 | Flujo de eliminación; safe() sin SAVEPOINT. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-33 | RQF-22 | Prueba (verificador) | Informe del verificador, commit 70dd13c, docs/verificacion-requisitos.md §11.2.1 | En PostgreSQL 18 la transacción aborta y el gimnasio no se borra (dos esquemas). | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-34 | RQNF-01 | Sin medición | — (riesgo en backend/src/routes/checkin.js:83-101) | No hay evidencia de tiempos; posible lentitud con muchos miembros. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-35 | RQNF-02 | Código | backend/src/index.js:101, :103 | Endpoints de salud disponibles para monitoreo; sin reporte. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-36 | RQNF-03 | Código | backend/src/routes/auth.js:145, :231, :447; staff.js:431; miembros.js:388, :625; cliente.js:88; frontend/src/api.js:26 | bcrypt en todas las contraseñas y API por HTTPS. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-37 | RQNF-04 | Código | frontend/src/pages/CheckinPage.jsx:221-223, :333, :341-347 | Flujo manual de 2 interacciones (sin prueba con usuarios). | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-38 | RQNF-05 | Código | backend/src/routes/auth.js:100, :134; miembros.js:358; checkin.js:76; dashboard.js:123; notificaciones.js:199; admin-contrato.js:92 | Alta de gimnasios sin código y aislamiento por id_gimnasio. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-39 | RQNF-05 | Código (hallazgo) | backend/src/routes/vista.js:27-42 | Única consulta sin filtro de gimnasio encontrada. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-40 | RQNF-06 | Documento | Evidencias_Sustentacion/QA_Responsive_375px.md; frontend/package.json; vercel.json | App web sin instalación; sin prueba en los 3 navegadores. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-41 | RQNF-07 | Medición | docs/evidencias/cobertura-backend-2026-10-16.txt | Cobertura 0 % en checkin.js y notificaciones.js; 23 pruebas, 2 fallan. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-42 | RQNF-07 | Código / configuración | backend/src/{routes,lib,middleware,jobs,db}; backend/package.json (sin script test); backend/jest.config.js:15-18 | Arquitectura en capas; las pruebas no se ejecutan con npm test. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-43 | RQNF-08 | Configuración | backend/Dockerfile; frontend/Dockerfile; frontend/nginx.conf; docker-compose.yml; render.yaml; vercel.json | Contenedores definidos y despliegue en nube. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-44 | RQNF-09 | Código | backend/src/index.js:43, :63-80, :94 | Límites de intentos por IP en los endpoints sensibles. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-45 | RQNF-10 | Código | backend/src/db/migrate.js:15-56; backend/src/index.js:128-132; backend/migrations/ | Migraciones versionadas aplicadas al iniciar. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-46 | RQNF-11 | Configuración / ejecución | .github/workflows/ci.yml:3-6, :13-26, :42-44, :58-59; https://github.com/Luis140721/Proyecto_Fitloyalty/actions (CI en main 8acab31: success) | CI en cada PR y en main: nombre de rama, instalación limpia, sintaxis y build. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-47 | RQNF-12 | Código | frontend/src/App.jsx:43-45; frontend/src/pages/TerminosPage.jsx, PrivacidadPage.jsx, PoliticaDatosPage.jsx | Páginas legales publicadas. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-48 | RQNF-13 | Código | backend/src/index.js:101, :103-110 | Endpoints de salud para monitoreo. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-49 | RQNF-14 | Código | backend/src/middleware/errorHandler.js:17-49; backend/src/lib/errors.js; backend/src/lib/asyncHandler.js; backend/src/index.js:113-117 | Errores manejados de forma centralizada. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
EV-50 | RQNF-15 | Código (hallazgo) | backend/src/index.js:45-57 | CORS acepta cualquier origen. | 2026-10-16 | Agente ejecutor (Claude)
Rutas relativas a la raíz del repositorio en main @ 54b19fa (el CI de RQNF-11 en 8acab31). No se hicieron pruebas en vivo: la verificación es por lectura de código, pruebas existentes y CI.