## Resumen Consolidado
Presupuesto total del proyecto (13 sprints / 13 meses)
Rubro | Costo Mensual (COP) | Meses | Costo Total (COP)
Mano de obra (2 desarrolladores x $3.200.000) | 6400000 | 13 | 83200000
Infraestructura tecnologica | 336000 | 13 | 4368000
Licencias y herramientas | 67000 | 13 | 871000
SUBTOTAL |  |  | 88439000
Imprevistos (15%) | 15% |  | 13265850
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO |  |  | 101704850

## Costo por Sprint
DESGLOSE DE COSTOS POR SPRINT
Sprint | Periodo | Mano de Obra (COP) | Infraestructura (COP) | Licencias (COP) | Costo por Sprint (COP)
Sprint 1 | 05/01/2026 - 13/02/2026 | 6400000 | 336000 | 67000 | 6803000
Sprint 2 | 16/02/2026 - 27/03/2026 | 6400000 | 336000 | 67000 | 6803000
Sprint 3 | 30/03/2026 - 08/05/2026 | 6400000 | 336000 | 67000 | 6803000
Sprint 4 | 11/05/2026 - 19/06/2026 | 6400000 | 336000 | 67000 | 6803000
Sprint 5 | 22/06/2026 - 31/07/2026 | 6400000 | 336000 | 67000 | 6803000
Sprint 6 | 03/08/2026 - 11/09/2026 | 6400000 | 336000 | 67000 | 6803000
Sprint 7 | 14/09/2026 - 23/10/2026 | 6400000 | 336000 | 67000 | 6803000
Sprint 8 | 26/10/2026 - 06/11/2026 | 6400000 | 336000 | 67000 | 6803000
Sprint 9 | 09/11/2026 - 20/11/2026 | 6400000 | 336000 | 67000 | 6803000
Sprint 10 | 23/11/2026 - 04/12/2026 | 6400000 | 336000 | 67000 | 6803000
Sprint 11 | 07/12/2026 - 18/12/2026 | 6400000 | 336000 | 67000 | 6803000
Sprint 12 | 21/12/2026 - 01/01/2027 | 6400000 | 336000 | 67000 | 6803000
Sprint 13 | 04/01/2027 - 15/01/2027 | 6400000 | 336000 | 67000 | 6803000
TOTAL |  | 83200000 | 4368000 | 871000 | 88439000

## Infraestructura
COSTOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
Duracion del proyecto: 13 meses (enero 2026 - enero 2027)
Recurso | Proveedor | Costo Mensual (COP) | Costo Total (COP)
Despliegue Backend | Render (Pro) | 84000 | 1092000
Base de datos PostgreSQL | Supabase / Neon | 105000 | 1365000
Redis (colas/cache - proyeccion) | Upstash | 63000 | 819000
Monitoreo / logs | Sentry | 42000 | 546000
Almacenamiento de imagenes | Cloudinary | 42000 | 546000
TOTAL |  | 336000 | 4368000

## Licencias
COSTOS DE LICENCIAS Y HERRAMIENTAS
Herramienta | Plan | Costo Mensual (COP) | Costo Total (COP)
GitHub | Team (2 usuarios) | 67000 | 871000
Azure DevOps | Free (hasta 5 usuarios) | 0 | 0
Figma | Free (2 usuarios) | 0 | 0
VS Code | Open Source | 0 | 0
Postman | Free | 0 | 0
Node.js / React / PostgreSQL | Open Source | 0 | 0
TOTAL |  | 67000 | 871000